## Sheet1
2020年市农业农村局重点工作台账
序号 | 工作内容 | 责任单位 | 时间节点 | 进展情况 | 结果认定
1 | 新建36万亩高标准农田，粮食总产稳定在50亿斤以上。 | 农田科 粮经科 | 高标准农田建设: 5月底，完成招投标； 6月底，开工建设； 11月底，主体工程建成。 粮食生产： 6月底，指导各县区适时收获夏粮，并种足种好秋粮，为秋粮丰收奠定基础； 7-9月底，做好秋粮作物的田间管理和秋收工作，并为秋冬播优质小麦做好准备； 10月底，种足种好小麦，并做好麦播期病虫害防治； 11-12月底，做好冬季麦田管理和病虫害防治工作，确保粮食总产稳定在50亿斤以上。
2 | 发展绿色食品，新增“六优”农产品种植面积20万亩，建成2个省级现代农业产业园。 | 改革科 | 6月底，做好露地、设施瓜菜管理工作，新增优质瓜菜5万亩；加强对清丰县、范县两个省级现代农业产业园创建单位工作督导指导； 9月底，做好优质花生播、收工作；督促指导高质量、高标准项目建设情况； 12月底，做好优质小麦播种工作，全市“六优”农产品种植面积新增20万亩，达到315万亩；根据年度工作建设任务，对现代农业产业园建设情况进行考评。
3 | 持续推进四大农业特色产业集群培育工程，产值达到120亿元。 | 产业发展科 | 4月底，完成第一季度我市粮食加工、畜牧养殖加工、副食品加工和食用菌四大农业特色产业集群运行监测工作； 7月底，完成第二季度四大农业特色产业集群运行监测工作； 10月底，完成第三季度四大农业特色产业集群运行监测工作； 12月底，完成第四季度四大农业特色产业集群运行监测工作，产值达到120亿元。
4 | 建设美丽乡村。实施《濮阳市农村生活垃圾治理条例》，行政村垃圾处理率达到98%以上、污水处理率达到20%以上。 | 人居环境指导科 | 5月底，建立市级工作台账，督导县区建立台账，贯彻任务落实会议精神； 8月底，及时总结经验做法，做好宣传报道、日常督导等工作，跟踪县区落实建设任务； 10月底，召开一次现场观摩推进会，总结阶段性成果，发现问题，及时整改； 12月底，查漏补缺，加大督导力度，圆满完成各项工作任务，做好考核验收工作。
5 | 新增60家市级农民合作示范社、50家家庭农场。 | 农经科 改革科 | 6月底，印制、发放1000本《农民合作社法释义》； 7-9月底，每月对合作社示范社创建进行指导； 10月底，认定60家市级农民合作社示范社； 12月底，新增家庭农场50家，全市达到550家。
6 | 开展村级集体经济发展三年提升行动，有集体经营性收益的行政村达到90%以上。 | 农经科 | 6月底，扶持村集体经济项目全部立项； 7-11月底，每月对发展集体经济开展指导，对发展集体经济典型开展系列宣传； 12月底，实现有集体经济收入村达到90%。
7 | 做好城乡居民“米袋子”“菜篮子”保障工作。加强重要民生商品市场调节，市级储备原粮5.05万吨、成品粮6000吨、食用油2500吨、猪肉800吨，做好稳价保供工作，落实好困难群众基本生活价格补贴联动机制。 | 粮经科 信息科 | 3—5月底，做好春季麦田管理工作，指导各县区开展病虫害综合防治；做好市级储备原粮5.05万吨、食用油2500吨安全储存工作；完成2020年储备肉800吨的市场调研；指导服务大棚瓜菜、露地瓜菜水肥管理及病虫害防控、温棚越冬瓜菜后期防早衰及时适采收；指导服务露地经济作物备播及苗期管理等；指导服务花生、棉花等经济作物水肥管理、病虫害绿色防控，指导服务棚室高温消毒及秋茬大棚瓜菜的育苗、定植等，指导越夏瓜菜的水肥管理、病虫害防控； 6月底，指导各县区适时收获夏粮，并种足种好秋粮，为秋粮丰收奠定基础；争取月底完成2020年储备肉任务。继续指导服务花生、棉花等经济作物水肥管理、病虫害绿色防控，指导服务棚室高温消毒及秋茬大棚瓜菜的育苗、定植等，指导越夏瓜菜的水肥管理、病虫害防控； 7—9月底，做好秋粮作物的田间管理工作，做好秋粮作物收获，并为秋冬播优质小麦做好准备； 10月底，种足种好小麦，并做好麦播期病虫害防治；指导服务温室秋延瓜菜的后期管理、时适采收及下茬作物的提前谋划及定植前的物资准备、棚室消毒等。对全年经济作物生产进行统计分析； 11—12月底，做好冬季麦田管理和病虫害防治工作；指导服务温室秋延瓜菜的后期管理、时适采收及下茬作物的提前谋划及定植前的物资准备、棚室消毒等。对全年经济作物生产进行统计分析。同时全年不分节假日，只要出现经济作物生产问题或群众有发展经济作物的意向咨询，技术人员随时给予解决或解答。
8 | 实施7个乡村振兴示范乡镇建设；新建成100个四美乡村示范村。 | 人居环境指导科 | 4-5月底，建立市级工作台账，督导县区建立台账，贯彻任务落实会议精神； 6月底，督导县区落实建设任务，跟踪进展； 7月底，及时总结县区经验做法，做好宣传报道等工作； 8月底，继续跟进任务进度，做好日常督促指导； 9月底，召开一次现场观摩推进会，总结阶段性成果； 10月底，汇总任务完成情况，发现问题，及时整改； 11月底，查漏补缺，加大督导力度，确保全面完成年度人物目标； 12月底，圆满完成各项工作任务，做好考核验收工作。
9 | 实施新希望六和、牧原、唐人神生猪养殖加工重点项目建设，推进生猪生产能力恢复。 | 畜牧科 | 4月底，指导濮阳县、清丰县、南乐、范县、台前县分别协助辖区内项目企业确定年度建设任务目标和建设进度节点； 5月底，市县建立工作台账，确定责任人和联系人，开展督导推进； 6—11月底，对五县三个重点项目实施半月调度，配合市级分包项目领导，调研督导推进项目建设； 12月底，配合市级分包项目领导，对三个重点项目建设任务完成情况进行调研指导。
10 | 依托海王药业等中医药企业，发展中医药种植和精深加工产业，打造“黄河中药谷”。 | 经作站 | 5-6月底，制订濮阳市中药材种植发展实施方案；编印大宗中药材品种实用技术材料； 7-8月底，指导中药材越夏水肥、病虫害管理； 9-10月底，指导中药材后期防衰管理； 11-12月底，指导多年生中药材越冬管理，对全年中药材种植情况进行总结。
11 | 纵深推进农村集体产权制度改革。有序推进农村承包地“三权分置”改革，稳妥推进农村宅基地改革。 | 改革科 农经科 宅基地管理科 | 6月底，完成2019年度清产核资工作；积极做好家庭农场名录管理系统录入工作； 7月底，举办一期宅基地管理业务培训班； 9月底，督导指导县(区)家庭农场发展培育工作； 10月底，认定一批集体股份经济合作社示范社； 12月底，督导13个宅基地改革联系点工作，适时举办一场闲置宅基地盘活利用现场观摩活动；开展市级示范家庭农场创建工作；积极做好省级示范家庭农场申报创建工作；对省级、市级示范家庭农场进行表彰。
12 | 不断巩固、深化、提升城乡环卫一体化工作水平，集中开展垃圾清理、环境整治工作，进行农村垃圾分类试点，推行垃圾源头减量。 | 人居环境指导科 | 6-8月底，加强宣传引导，督导县区集中清理垃圾，开展环境整治，发现问题，及时整改； 9-10月底，查漏补缺，加大督导力度，建立长效机制，做好检查验收工作。
13 | 加强农业面源污染治 理。 | 资源利用科 能源站 土肥站 植保站 | 6月底，做好小麦蚜虫、吸浆虫、赤霉病等防控技术推广工作；完成小麦施肥技术指导；对大型规模养殖场粪污处理配套设施进行自查，与直连直报系统进行核对； 9月底，做好玉米蚜虫、棉铃虫、草地贪夜蛾等秋作物病虫害防控技术推广工作；完成大田秋作物施肥技术指导；对规模养殖场粪污资源化利用配套设施建设进行指导； 10月底，完成农用地土壤和农产品样品采集、上报工作； 12月底，做好小麦播种期病虫害防控技术推广工作；完成主要农作物施肥调查；对粪污资源化利用整县推进项目进行督导；完善耕地土壤环境质量类别划分结果，建立“一图一表”治理清单，推行分类管理。